## Sheet1
Kế hoạch thực hiện dự án
Nhóm số: 1
Trưởng nhóm: Vũ
Trong quá trình thực hiện gặp vấn đề khó thì hỏi vào nhóm, cần dữ liệu của thành viên khác thì note // vào
STT | Nội dung viêc | Người thực hiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày hoàn thành thực tế | Kết quả | Ghi Chú
1 | Thảo luận đề tài,tìm nguồn tài nguyên, tài liệu tham khảo | Cả nhóm | - | 2022-11-02 | 2022-11-02
2 | Thảo luận sơ bộ về giao diện, chức năng của từng người trong nhóm | Cả nhóm | - | 2022-11-03 | 2022-11-03
3 | Lập sơ đồ ERD, sơ đồ User case | Vũ | 2022-11-03 | 2022-11-06 | 2022-11-06
4 | Thiết kế, phác thảo giao diện | Cường, Kiên | 2022-11-03 | 2022-11-05 | 2022-11-05
5 | Lập báo cáo dự án giai đoan 1 của nhóm | Vũ | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-11-07
6 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc, hoạt động | Cả nhóm | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-11-07
7 | Thiết kế giao diện trên Android Studio | Kiên | 2022-11-16 | 2022-11-20 | 2022-11-20
8 | Thiết kế Fragment Product, Customer | Cường | 2022-11-20 | 2022-11-24 | 2022-11-24
8 | Thiết kế Fragment Staff, Room | Kiên | 2022-11-20 | 2022-11-24 | 2022-11-24
| Thiết kế thêm sản phẩm vào room, staff | Vũ | 24/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022
9 | Thiết kế Fragment đăng nhập, quản lý tài khoản | Vũ | 24/11/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022
| Thiết kế Fragment tìm phòng trống | Kiên, Vũ | 28/11/2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02
| Thiết kế Fragment thống kê | Cường | 28/11/2022 | 2022-12-03 | 2022-12-03
10 | Hoàn thành cách xử lý xuất hóa đơn và phòng trống | Cả nhóm | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 2022-12-06
12 | Import dữ liệu | Cả nhóm | 2022-12-02 | 2022-06-12 | 2022-06-12
13 | Test App
14 | Hoàn thành slide | Vũ | 2022-12-04 | 2022-12-10 | -
Formulas:
Ngày hoàn thành thực tế = [Ngày kết thúc]